## Enunciado
* Introduce tu DNI, si hay letras sustituyelas por un 5 (al principio o final) si tienes menos de 8 digitos, añade 5 hasta completar 8 digitos
| DNI | 53884051
Estamos ejecutando un proyecto cuyos datos de planificación se muestran en la siguiente tabla:
- Las columnas "Duración" y "Coste" hacen referencia a datos de la planificación incial del proyecto.
- Dicha planificación se completa con el cronograma y la línea base de costes que se reflejan en la hoja "Planificación" (ver cronograma "Planificación")
Durante la ejecución de este proyecto estamos realizando un seguimiento del mismo para comprobar el estado de las líneas base de proyecto.
Nos encontramos en la semana: |  |  | 8 | del proyecto, y queremos evaluar el estado actual del mismo. Disponemos de las siguiente información:
- En la columna "Retraso" se muestra el retraso en la duración de ciertas actividades en relación al tiempo previsto (si el valor es negativo indica adelanto)
- En la columna "Sobrecoste" se muestra el sobrecoste detectado en ciertas actividades en relación al planificado (si el valor es negativo indica menos coste del previsto)
- Retraso o sobrecoste nulo (0) indica que no disponemos de información que difiera de la planificación inicial.
- El cronograma real de ejecución del proyecto hasta la semana | [5 empty] | 8 | se muestra debajo del cronograma de planificación (ver cronograma "Situación Real")
En este gráfico se muestra como han afectado los retrasos o adelantos a las tareas al proyecto.
NOTA: tanto las columnas "Duración" como "Retraso" utilizan como unidades semanas.
| Tarea | Duración | Retraso | Coste | Sobrecoste | Duración real | Coste real
| A | 2 | 1 | 1200 | -60 | 3 | 1140
| B | 2 | -1 | 1200 | 200 | 1 | 1400
| C | 1 | 1 | 600 | 0 | 2 | 600
| D | 1 | 1 | 600 | 640 | 2 | 1240
| E | 2 | 1 | 1200 | 2400 | 3 | 3600
| F | 3 | -1 | 1800 | 1920 | 2 | 3720
| G | 6 | 1 | 3600 | 140 | 7 | 3740
| H | 3 | 0 | 1800 | 0 | 3 | 1800
| I | 3 | 0 | 1800 | 0 | 3 | 1800
| J | 2 | 0 | 1200 | 0 | 2 | 1200
| K | 1 | 0 | 600 | 0 | 1 | 600
| L | 3 | 0 | 1800 | 0 | 3 | 1800
| M | 3 | 0 | 1800 | 0 | 3 | 1800
| N | 2 | 0 | 1200 | 0 | 2 | 1200
CON ESTA INFORMACIÓN, SE PIDE APLICAR LA TÉCNICA DEL VALOR GANADO:
a) Calcular el coste real del proyecto en cada semana hasta la fecha planificada de finalización de la tarea G (ver línea roja punteada en el gráfico de la hoja "Planificación". (2 puntos)
b) Calcular el valor ganado en cada semana del proyecto hasta la citada fecha. (3 puntos)
c) Calcula los valores de Schedule variation (SV) y cost variation (CV). (1 puntos)
d) Representar gráficamente las curvas de coste planificado (CP), coste real (CR) y valor ganado (VG). (2 puntos)
e) Con la citada información comentar como se está desarrollando el proyecto. (2 puntos) | [7 empty] | Dada la información de SV y CV en el último periodo calculado, se puede observar que el proyecto no va por buen camino debido a que tiene un retraso en trabajo de 1800€, así como un sobrecoste de 5240€.
Además, viendo que el proyecto va mal en los aspectos más relevantes, su SPI y CPI dan valores < 1, esto es, con resultados y costes peores a lo planificado.
NOTA IMPORTANTE: Suponemos que el coste de las tareas se reparte equitativamente durante la semanas en que estas se realizan.
Es decir, si se ha finalizado 1/3 de una tarea, supondremos que el valor ganado será 1/3 del coste planificado de dicha tarea.
También suponemos que en cada semana se hace una actualización de la estimación de la duración y coste de las tareas que ya han comenzado.

## Planificación
Tarea | Duración | Retraso | Coste | Sobrecoste | Duración real | Coste real | Planificación | Tarea
A | 2 | 1 | 1200 | -60 | 3 | 1140 |  | A | 1140 | 1140
B | 2 | -1 | 1200 | 200 | 1 | 1400 |  | B | 1400 | 1400
C | 1 | 1 | 600 | 0 | 2 | 600 |  | C |  |  | 600
D | 1 | 1 | 600 | 640 | 2 | 1240 |  | D |  |  | 1240
E | 2 | 1 | 1200 | 2400 | 3 | 3600 |  | E |  |  |  | 3600 | 3600
F | 3 | -1 | 1800 | 1920 | 2 | 3720 |  | F |  |  |  | 3720 | 3720 | 3720
G | 6 | 1 | 3600 | 140 | 7 | 3740 |  | G |  |  | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740
H | 3 | 0 | 1800 | 0 | 3 | 1800 |  | H | [5 empty] | 1800 | 1800 | 1800
I | 3 | 0 | 1800 | 0 | 3 | 1800 |  | I | [8 empty] | 1800 | 1800 | 1800
J | 2 | 0 | 1200 | 0 | 2 | 1200 |  | J | [11 empty] | 1200 | 1200
K | 1 | 0 | 600 | 0 | 1 | 600 |  | K | [13 empty] | 600
L | 3 | 0 | 1800 | 0 | 3 | 1800 |  | L | [13 empty] | 1800 | 1800 | 1800
M | 3 | 0 | 1800 | 0 | 3 | 1800 |  | M | [14 empty] | 1800 | 1800 | 1800
N | 2 | 0 | 1200 | 0 | 2 | 1200 |  | N | [16 empty] | 1200 | 1200
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[5 empty] | Flujo de Pagos |  |  |  | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Acumulado pagos (VP) |  |  |  | 1200 | 2400 | 4200 | 6000 | 7800 | 9600 | 10800 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 14400 | 15000 | 16200 | 17400 | 18600 | 19800 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Coste real (CR) |  |  |  | 1: 1780; 2: 2694.2857; 3: 3608.5714; 4: 5062.8571; 5: 6517.1429; 6: 10111.4286; 7: 13705.7143; 8: 15440
[5 empty] | Valor ganado (VG) |  |  |  | 1: 1600; 2: 2514.2857; 3: 3428.5714; 4: 4542.8571; 5: 5657.1429; 6: 7471.4286; 7: 9285.7143; 8: 10200
[5 empty] | Schedule variation (SV = VG - VP) |  |  |  | 1: 400; 2: 114.2857; 3: -771.4286; 4: -1457.1429; 5: -2142.8571; 6: -2128.5714; 7: -1514.2857; 8: -1800; 9: Retraso en trabajo de 1800€
[5 empty] | Cost Variation (CV = VG - CR) |  |  |  | 1: -180; 2: -180; 3: -180; 4: -520; 5: -860; 6: -2640; 7: -4420; 8: -5240; 9: Sobrecoste de 5240€
|  | Situación Real |  |  | (En semana | 8 | ) |  | 5: Schedule Performance Indicator = SPI = VG / VP =; 9: 0.85
[13 empty] | Cost Performance Indicator = CPI = VG / CR = |  |  |  | 0.66062
Tarea
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Porcentajes de trabajo realizado y acumulado | bar: 1
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
C | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
D | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100%
F | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100%
G | 0% | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 71.43% | 85.71% | 100%
H | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
I | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
J | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Gráfica
Acumulado pagos (VP) | 1200 | 2400 | 4200 | 6000 | 7800 | 9600 | 10800 | 12000
Coste real (CR) | 1780 | 2694.2857 | 3608.5714 | 5062.8571 | 6517.1429 | 10111.4286 | 13705.7143 | 15440
Valor ganado (VG) | 1600 | 2514.2857 | 3428.5714 | 4542.8571 | 5657.1429 | 7471.4286 | 9285.7143 | 10200

## Caminocrítico (hidden)
DNI | 53884051
Tarea | Duración | [5 empty] | C |  | 1 |  |  | E |  | 2 |  |  | H |  | 3
A | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 8
B | 2 |  | A |  | 2 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 11
C | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 3 |  | 2 |  |  | 5 |  | 3 |  |  | 6 |  | 3
D | 1 |  | 2 |  |  | 4
E | 2 |  | 4 |  | 2
F | 3 | [5 empty] | D |  | 1 |  |  | F |  | 3 |  |  | J |  | 2
G | 6 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 6 |  | 11 |  |  | 13
H | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 8 |  | 11 |  |  | 13 |  | L | 3
I | 3 | [5 empty] | 3 |  | 2 |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 13 |  | 16
J | 2 | [20 empty] | 13 |  | 16
K | 1 | [20 empty] | 3 | 0
L | 3 | [6 empty] | G |  | 6 |  |  | I |  | 3
M | 3 | [6 empty] | 2 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 11 |  | K |  | 1
N | 2 | B |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 11 |  | 13 |  |  | 14
|  | 0 |  |  | 2 |  |  | 6 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 14 |  |  | 15
|  | 0 |  |  | 2 | [12 empty] | 2 |  | 1 |  | N | 2
|  | 2 |  | 0 | [17 empty] | 16 |  | 18
[22 empty] | 16 |  | 18
[18 empty] | M |  | 3 |  | 2 | 0
[18 empty] | 14 |  |  | 17
[18 empty] | 15 |  |  | 18
[18 empty] | 4 |  | 1
DNI | 53884051
Tarea | Duración | [5 empty] | C |  | 2 |  |  | E |  | 3 |  |  | H |  | 3
A | 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 11
B | 1 |  | A |  | 3 |  | 3 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 11
C | 2 |  | 0 |  |  | 3 | 2 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0
D | 2 |  | 0 |  |  | 3
E | 3 |  | 3 |  | 0
F | 2 | [5 empty] | D |  | 2 |  |  | F |  | 2 |  |  | J |  | 2
G | 7 | [5 empty] | 3 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 7 |  | 11 |  |  | 13
H | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 8 |  | 11 |  |  | 13 |  | L | 3
I | 3 | [5 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 3 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 13 |  | 16
J | 2 | [20 empty] | 13 |  | 16
K | 1 | [20 empty] | 3 | 0
L | 3 | [6 empty] | G |  | 7 |  |  | I |  | 3
M | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 11 |  | K |  | 1
N | 2 | B |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 11 |  | 13 |  |  | 14
|  | 0 |  |  | 1 |  |  | 7 |  | 0 |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 14 |  |  | 15
|  | 0 |  |  | 1 | [12 empty] | 2 |  | 1 |  | N | 2
|  | 1 |  | 0 | [17 empty] | 16 |  | 18
[22 empty] | 16 |  | 18
[18 empty] | M |  | 3 |  | 2 | 0
[18 empty] | 14 |  |  | 17
[18 empty] | 15 |  |  | 18
[18 empty] | 4 |  | 1