## Enunciado
Inserta tu DNI en esta celda (sin letra):
DNI | 53884051
Escalas numéricas y cualitativas
| Riesgo | Prob. Ocurrencia | Incremento en el coste
| R1 | 25% | 4% |  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy alto
| R2 | 15% | 20% | Indice de impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| R3 | 40% | 0% | Incremento en el coste | incremento < 5% | incremento < 10% | incremento < 20% | incremento < 30% | incremento >= 30%
| R4 | 40% | -12%
| R5 | 20% | 32% | Indice de probabilidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| R6 | 0% | 16% | Probabilidad ocurrencia | 0 - 5% | 6-14% | 15-24% | 25-39% | 40-100%
| R7 | 25% | 9%
| R8 | 5% | 15%
| R9 | 25% | 4%
En un proyecto X se han identificado 9 riesgos.
Un primer análisis de los mismos nos lleva a evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el coste de los mismos (Véase la tabla de arriba).
Contesta los siguientes apartados enla hoja "Matriz Probabilidad-impacto":
A) Completa la matriz de probabilidad-impacto (sobre el coste) que aparace en la hoja "Matriz Probabilidad-impacto". | [7 empty] | (3 puntos)
B) Realiza una priorización de los requisitos de mayor a menor prioridad en base al coste: R5, R2, R7, R3, R4, R1, R9, R6, R8 | [7 empty] | (2 puntos)
Una empresa quiere utilizar el método de "análisis del valor monetario esperado (EMV)" para decidir entre las siguientes opciones:
Opción 1 : Producir un Producto nuevo con un desarrollo completo
Opción 2 : Producir un Producto nuevo de forma rápida
Opción 3 : Consolidar los productos existentes mejorándolos
Opción 4 : Consolidad los productos existentes mediante publicidad
Dependiento de la calidad de el nuevo producto generado o de la calidad de la consolidación del producto tendremos diferentes beneficios.
En la hoja "EMV" aparece el gráfico donde se representan las diferentes opciones con sus costes, probabilidades y beneficios esperados:
Contesta los siguientes apartados en la hoja "EMV":
C) Completa los beneficios netos que se optienen de cada opción (Beneficio neto = Beneficio ventas - coste) en la hoja "EMV". | [7 empty] | (3 puntos)
D) Determinar cual de las opciones es más ventajosa utilizando la técnica EMV. | [7 empty] | (2 puntos)
La opción más ventajosa es producir un producto nuevo con un desarrollo completo.

## Matriz Probabilidad-Impacto
A) Completa la matriz de probabilidad-impacto (sobre el coste) que aparace en la hoja "Matriz Probabilidad-impacto".
Matriz Probabilidad-Impacto
Probabilidad\Impacto | Muy baja | baja | Media | Alta | Muy Alta |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Muy alta | R3, R4 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Alta | R1, R9 | R7 |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Media |  |  |  | R2 | R5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Baja | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muy baja |  |  | R6, R8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
B) Realiza una priorización de los requisitos de mayor a menor prioridad en base al coste.
Priorización: R5, R2, R7, R3, R4, R1, R9, R6, R8

## EMV
C) Completa los beneficios netos que se optienen de cada opción (Beneficio neto = Beneficio ventas - coste) en la hoja "EMV".
|  |  |  | Opciones | Prob. (%) | Calidad | Beneficio en ventas =
[6 empty] | Buena | 1005000
40%
|  |  | Beneficio Neto | 118800 | 40% | Media | 53000
|  |  |  | Desarrollo completo | 20%
|  |  | Coste = | 310000 |  | Baja | 28000
Nuevo producto
|  |  | Beneficio Neto | 111900 | 15% | Buena | 1003000
|  |  |  | Desarrollo rápido | 20%
|  |  | Coste = | 58100 |  | Media | 49000
65%
| Nuevo Producto |  |  |  |  | Baja | 15000
o Consolidar
[6 empty] | Buena | 486000
|  |  | Beneficio Neto | 108500 | 30%
|  |  |  | Mejorar productos | 40% | Media | 25000
|  |  | Coste = | 49400 | 30%
|  | Consolidar |  |  |  | Baja | 7000
|  |  | Beneficio Neto | 7600
|  |  |  | Aumentar publicidad | 60% | Buena | 45000
|  |  | Coste = | 23000 | 40%
[6 empty] | Baja | 9000
|  | Nodo decisión |  | Nodo decisión |  | Nodo posibilidad
D) Determinar cual de las opciones es más ventajosa utilizando la técnica EMV.
Por tanto, la opción más ventajosa es producir un producto nuevo con un desarrollo completo, con un beneficio neto de: | [5 empty] | 118800