## Hoja 1
Nombre Componente | Requisitos | Tipo de Componente | Tecnología | Complejidad | HH Diseño | HH Codificación
Ventana principal | SM_Req2 GE_Req1 CU_Req1 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Simple | 4.5 | 6
Galería de imágenes | SM_Req2 GE_Req3 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Media | 4 | 9
Formulario alta clientes e inversores | CU_Req1 | Base de datos | Oracle | Media | 3 | 6
Formulario alta empresas de videojuegos | GE_Req1 | Base de datos | Oracle | Simple | 3 | 6
Comunicación clientes-inversores | SM_Req1 | Interfaz | Java | Media | 3 | 18
Comunicaciones con empresas de videojuegos | GE_Req4 | Interfaz | Java | Media | 3 | 6
Informe acciones marketing | SM_Req3 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Simple | 4 | 6
Listado de las empresas | GE_Req2 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Media | 3 | 8
Listado de las empresas | GE_Req2 | Base de datos | JavaScript/HTML | Media | 3 | 7.5
Listado de stock disponible | GE_Req3 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Media | 3 | 6
Listado de stock disponible | GE_Req3 | Base de datos | Oracle | Simple | 3 | 5
Dar de baja usuario | CU_Req1 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Simple | 4.5 | 3
Dar de baja usuario | CU_Req1 | Base de datos | Oracle | Simple | 3 | 7.5
Dar de baja empresas | GE_Req1 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Simple | 3 | 4.5
Dar de baja empresas | GE_Req1 | Base de datos | Oracle | Simple | 4.5 | 8.5
Nueva entrada videojuego | SDV_Req1 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Media | 4.5 | 8
Comentarios sobre videojuegos | SDV_Req3 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Media | 4 | 8
Etiquetar comentarios | SDV_Req4 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Media | 3 | 5
Asignación de videojuegos a empresas | SDV_Req2 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Media | 3 | 4.5
Gestión descuentos promociones | CU_Req4 | Ventana dinámica | Java | Simple | 2.5 | 4.5
Clasificación de usuarios por categorías | CU_Req2 | Ventana dinámica | Java | Media | 3 | 5.5
Clasificación de usuarios por categorías | CU_Req2 | Base de datos | Oracle | Simple | 2.5 | 5.5
Encuestas a usuarios sobre preferencias | CU_Req3 | Ventana dinámica | JavaScript/HTML | Media | 4 | 6
Elaboración publicidad | SM_Req4 | Interfaz | Java | Media | 13.5 | 0
Proceso batch de guardado de respaldo de base de datos | GE_Req2 CU_Req1 | Base de datos | Oracle | Simple | 2.5 | 4
|  | Total horas | 252
TABLA GLOBAL
Actividad | % | HH | Jornadas (7:30 horas)
Análisis | 15% | 54 | 7.2
Diseño (15%) + Implementación (35%) + Pruebas (20%) | 70% | 252 | 33.6
Documentación | 10% | 36 | 4.8
Implantación | 5% | 18 | 2.4
TOTAL | 100% | 360 | 48