## WBS
Level | WBS | Task Description | Porcentaje Dedicación | Assigned To | Start | End | Notes
1 | 1 | Game Discovery | [5 empty] | © 2017 by Vertex42.com
2 | 1.1 | Fase de Análisis | 15% |  |  |  |  | Work Breakdown Structure
3 | 1.1.1 | Declaración de alcance |  | Luis
4 | 1.1.1.1 | DAFO |  | Luis
4 | 1.1.1.2 | Planificación económica |  | Luis
4 | 1.1.1.3 | Priorización de objetivos |  | Luis
4 | 1.1.1.4 | Planificación de tiempos |  | Luis
3 | 1.1.2 | Análisis de requisitos |  | Vicent
4 | 1.1.2.1 | Identificación de RF y RNF |  | Vicent
4 | 1.1.2.2 | Priorización de RF |  | Vicent
4 | 1.1.2.3 | Análisis de arquitectura |  | Vicent
4 | 1.1.2.4 | Realización de diagramas de casos de uso |  | Vicent
3 | 1.1.3 | Validación |  | Vicent
4 | 1.1.3.1 | Definición de la validación RF |  | Vicent
4 | 1.1.3.2 | Definición de la integración |  | Vicent
4 | 1.1.3.3 | Definición de medidas de aseguramiento de la calidad |  | Vicent
4 | 1.1.3.4 | Definición de la validación de la arquitectura |  | Vicent
4 | 1.1.3.5 | Definición de la migración |  | Vicent
2 | 1.2 | Fase de Diseño | 15%
3 | 1.2.1 | Diseño de la IU |  | Vicent
4 | 1.2.1.1 | Interfaz de la app de técnicos |  | Vicent
4 | 1.2.1.2 | Interfaz de la app de usuarios |  | Vicent
4 | 1.2.1.3 | Interfaz de la página web |  | Vicent
3 | 1.2.2 | Diseño de los módulos |  | Vicent
4 | 1.2.2.1 | Diseño del módulo de inversores |  | Vicent
4 | 1.2.2.2 | Diseño del módulo de clientes |  | Vicent
3 | 1.2.3 | Diseño de la arquitectura |  | Javi
4 | 1.2.3.1 | Lógica del módulo de técnicos |  | Javi
4 | 1.2.3.2 | Lógica del módulo de usuarios |  | Javi
4 | 1.2.3.3 | Lógica de la página web |  | Javi
3 | 1.2.4 | Diseño de bases de datos |  | Javi
4 | 1.2.4.1 | Seguridad |  | Javi
4 | 1.2.4.2 | Diseño de permisos |  | Javi
4 | 1.2.4.3 | Diseño de datos |  | Javi
2 | 1.3 | Fase de Implementación | 35%
3 | 1.3.1 | Módulos |  | David
4 | 1.3.1.1 | Implementación del módulo de inversores |  | David
4 | 1.3.1.2 | Implementación del módulo de gestión |  | David
3 | 1.3.2 | Implementación de base de datos |  | David
4 | 1.3.2.1 | Seguridad |  | David
4 | 1.3.2.2 | Implementación de permisos |  | David
3 | 1.3.3 | Implementación de la IU |  | David
4 | 1.3.3.1 | Interfaz de app para técnicos |  | David
4 | 1.3.3.2 | Interfaz de app para clientes |  | David
4 | 1.3.3.3 | Interfaz de página web |  | David
3 | 1.3.4 | Implementación de la arquitectura |  | David
4 | 1.3.4.1 | Lógica de app para técnicos |  | David
4 | 1.3.4.2 | Lógica de app para clientes |  | David
4 | 1.3.4.3 | Lógica de página web |  | David
2 | 1.4 | Fase de validación y pruebas | 20%
3 | 1.4.1 | Casos de prueba |  | Javi
4 | 1.4.1.1 | Diseño de datos de entrada |  | Javi
4 | 1.4.1.2 | Introducción de datos en la base de datos |  | Javi
4 | 1.4.1.3 | Validar consistencia de datos |  | Javi
3 | 1.4.2 | Datos de prueba |  | Javi
4 | 1.4.2.1 | Datos de entrada |  | Javi
4 | 1.4.2.2 | Datos de salida |  | Javi
3 | 1.4.3 | Pruebas unitarias |  | Javi
4 | 1.4.3.1 | Pruebas de arquitectura |  | Javi
4 | 1.4.3.2 | Pruebas de aceptación |  | Javi
4 | 1.4.3.3 | Pruebas de seguridad |  | Javi
4 | 1.4.3.4 | Pruebas de integración software |  | Javi
3 | 1.4.4 | Tratamiento de errores |  | Javi
4 | 1.4.4.1 | Corrección de errores |  | Javi
4 | 1.4.4.2 | Informe de errores |  | Javi
2 | 1.5 | Fase de Despliegue | 5%
3 | 1.5.1 | Diseño de Descriptores |  | Luis
4 | 1.5.1.1 | Descripción de servicio |  | Luis
4 | 1.5.1.2 | Analisis de técnicas para el lanzamiento |  | Luis
4 | 1.5.1.3 | Descripción de despliege |  | Luis
3 | 1.5.2 | Formación |  | Luis
4 | 1.5.2.1 | Redacción de guía para usuarios |  | Luis
4 | 1.5.2.2 | Redacción de guía para técnicos |  | Luis
4 | 1.5.2.3 | Impartir cursos para usuarios y técnicos |  | Luis
4 | 1.5.2.4 | Evaluación del grado de aceptacion del producto |  | Luis

## Help
HELP
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/work-breakdown-structure.html |  | © 2017 Vertex42 LLC
About this Template
This template provides a very basic WBS table that you can use for defining a hierarchical work breakdown structure for a project plan or process.
Want more features and automation?
Try the Gantt Chart Template by Vertex42.com
Note: The formula for the WBS numbering was developed by Vertex42.com for the Gantt Chart Template Pro spreadsheet, and is copyrighted. See the terms of use.
Instructions
1) | Choose a Level from the drop-down list in column B. The WBS code is created automatically. When adding rows, you will need to copy the formula in the WBS code column into the newly added rows.
2) | Indent Task Descriptions using the Indent buttons in the Home tab.
3) | Add or hide columns as needed.
4) | A conditional formatting rule automatically highlights level 1 tasks. Go to Home > Conditional Formatting > Manage Rules to remove or edit this rule.
Terms of Use
See the following page for information about how you may use this spreadsheet.
https://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html
REFERENCES
SEE ALSO | Vertex42.com: Gantt Chart Template
SEE ALSO | Vertex42.com: Project Management Templates
TIPS | Vertex42.com: Spreadsheet Tips Workbook

## ©
Work Breakdown Structure
By Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/work-breakdown-structure.html
© 2017 Vertex42 LLC
This spreadsheet, including all worksheets and associated content is a copyrighted work under the United States and other copyright laws.
Do not submit copies or modifications of this template to any website or online template gallery.
Please review the following license agreement to learn how you may or may not use this template. Thank you.
https://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html
Do not delete this worksheet.