## Alertas Tempranas
RR - ALERTAS TEMPRANAS |  |  |  | Nombre Proyecto: | Game Discovery |  | Nombre Área | Clave de identificación del Proyecto | Director del Proyecto | Nombre del Jefe de Proyecto
Identificación de Riesgos | [6 empty] | Calificación del Riesgo |  | Respuesta al Riesgo
Estado | ID # | Tipo | Categoría | Título | Descripción del Riesgo | Estado actual/asunciones | Prioridad Calificación | Justificación de la Calificación | Estrategia | Acciones de Respuesta | Propietario del Riesgo | Fecha de actualización
Active |  | Opportunity | Organizational |  |  |  | Muy Alto |  | Evitar
Dormant |  | Threat | Organizational |  |  |  | Alto |  | Evitar
Retired |  | Threat | Organizational |  |  |  | Moderado |  | Evitar
Bajo
Muy Bajo
Activo | AT1 | Amenaza | Organizativo | Apoyo de la Alta Dirección de la Organización | Falta de apoyo de la alta dirección y/o compromiso con el proyecto. | Pueden haber discrepancias por parte de la alta dirrección a la hora de decidir que videojuegos promocionar | Alto | Es un factor decisivo para la viabilidad del proyecto | Mitigar | Llegar a un consenso para decidir los videojuegos a promocionar en cada periodo. | Vicent | 2021-06-09
Activo | AT2 | Amenaza | Dirección Proyecto | Liderazgo del Director del Proyecto | El director del proyecto no puede efectivamente liderar el equipo ni comunicarse con los interesados. | El director del proyecto puede estar desbordado por las tareas de gestión en algun punto en el proyecto | Alto | La falta de monitorización puede llevar a una mala gestion del proyecto | Transferir | Delegar las responsabilidades menos prioritarias a un subdirector. | Luis | 2021-06-09
Activo | AT3 | Amenaza | Organizativo | Participación de los Interesados | Los interesados no se involucran y / o participan en el proyecto | Los inversores y los clientes pueden no participar proactivamente en nuestra pagina web | Alto | Es una de las principales fuentes monetarias que recibimos | Mejorar | Realizar campañas de marketing para promocionar nuestro producto . | David | 2021-06-09
Retirado | AT4 | Amenaza | Dirección Proyecto | Compromiso del Equipo Proyecto | Los miembros del equipo tienen escaso compromiso con el alcance y calendario del proyecto. |  | Alto |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Activo | AT5 | Amenaza | Equipo Humano | Falta de conociemientos Equipo del Proyecto | Los miembros del equipo no tienen el conocimiento y/o habilidades requeridas para llevar a cabo el proyecto. | Nuestro equipo no tiene experiencia con la tecnologia que se va a usar en el desarrolo de la arquitectura o desarrolo de la aplicacion | Alto | La calidad final del producto podría no seria la esperada, y por tanto no tendrá el éxito esperado. | Mitigar | Formar a los miembros más inexpertos de nuestro equipo con cursos intensivos de formación. | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT6 | Amenaza | Organizativo | Dedicación de los Expertos | Los expertos en la materia están demasiados ocupado en sus actividades anteriores y no pueden dedicar el tiempo que les requiere el proyecto |  | Alto |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Activo | AT7 | Amenaza | Diseño | Requisitos incompletos | Omisiones en la documentación de requisitos y/o criterios de éxito. | Falta en la identificación de algún requisito que no fue contemplado | Alto | Podría retrasar la entrega final del proyecto | Mitigar | Realizar comprobaciones periódicas de requisitos. | Javi | 2021-06-09
Retirado | AT8 | Amenaza | Dirección Proyecto | Gestión de Cambios deficiente | No existencia del proceso de gestión de cambios. |  | Alto |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Activo | AT9 | Amenaza | Dirección Proyecto | Planificación y gestión deficiente del proyecto | Ineficaz planificación y/o gestión. | No se ha hecho una correcta planificación de los tiempos en la fase de implementación. | Alto | Podría retrasar la entrega final del proyecto. | Mitigar | Comprobar periódicamente que la planificación inicial es factible seguirla. | Vicent | 2021-06-09
Activo | AT10 | Amenaza | Dirección Proyecto | Comunicación deficiente | Se producen rupturas de comunicación con los interesados del proyecto. | Puede darse el caso de que fallen las comunicaciones con las empresas y los clientes. | Alto | Necesitamos tener linia directa con los interesados para un correcto funcionamiento de la plataforma. | Mitigar | Establecer mecanismos de comunicación secundarios. | David | 2021-06-09
Retirado | AT11 | Amenaza | Organizativo | Recursos insuficientes | Los recursos del proyecto se han asignado a un proyecto de mayor prioridad. |  | Alto |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT12 | Amenaza | Diseño | Deficiencias en Casos de Negocio | No se han creado casos de negocios para el proyecto |  | Alto |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT13 | Amenaza | Document. Proyecto | Deficiencias documentación del proyecto | No se han documentado las entregas correspondientes a los hitos ni las fechas acordadas para las mismas |  | Medio |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Activo | AT14 | Amenaza | Dirección Proyecto | Ausencia control del Avance | No hay ningún proceso que permita determinar el estado de avance del proyecto | Se ha descuidado el seguimiento de los hitos del proyecto | Medio | Podría alargar la consecución de algunos hitos | Mitigar | Programar revisiones periódicas del avance de las tareas. | Javi | 2021-06-09
Activo | AT15 | Amenaza | Dirección Proyecto | Discordancias planificación | Los plazos planificados son discordantes con el cronograma del proyecto | Las fechas de comienzo y finalización de tareas se han ido adaptando a los diversos eventos como bajas de empleados o exigencias del cliente | Medio | El camino crítico podría haber cambiado o no estar siendo considerado adecuadamente | Mitigar | Realizar reajustes cuando se detecte el problema | Vicent | 2021-06-09
Retirado | AT16 | Amenaza | Dirección Proyecto | Omisión retrasos iniciales | No se tienen en cuenta los retrasos iniciales del proyecto – y no se revisa su impacto en la programación general del proyecto |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT17 | Amenaza | Document. Proyecto | Deficiencias documentación proyecto | No se crea y/o mantiene actualiza la documentación de planificación y de las estimaciones realizadas |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Activo | AT18 | Amenaza | Equipo Humano | Incopetencia Jefes Proyecto | Los directores y/o jefes de proyecto tienen una formación deficiente | Los altos cargos de la empresa desconocen el ámbito de la promoción de videojuegos | Alto | Podría llevar a malas decisiones basadas en la experiencia o no que tengan en otros ámbitos que no sea aplicable a nuestra linea de negocio | Evitar | Informar a los altos cargos y formarles en el campo de los videojuegos para evitar un posible efecto negativo | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT19 | Amenaza | Organizativo | Incumplimientos de los Interesados | Los principales interesados no revisan y firman los entregables según la forma establecida |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT20 | Amenaza | Organizativo | Diligencia de los Interesados | Se producen demoras en las decisiones que han de tomar los interesados que causan que las fechas planificadas puedan perderse |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT21 | Amenaza | Equipo Humano | Diligencia Equipo Proyecto | Falta de diligencia de los miembros del equipo de proyecto. |  | Alto |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Activo | AT22 | Amenaza | Contratación | Compromisos no escritos | Existen compromisos no escritos que son desconocidos por el equipo del proyecto | Se han establecido algunos requisitos que no aparecen reflejados en el alcance del proyecto | Medio | Puede llegar a generar problemas con los interesados si estos compromisos eran importantes | Evitar | En el alcance del proyecto deben aparecer documentados todos los compromisos y acuerdos a los que se han llegado con los clientes | Javi | 2021-06-09
Retirado | AT23 | Amenaza | Contratación | Cambios significativos inicio proyecto | Se producen cambios significativos en objetivos, alcance, o requisitos planificados, inmediatamente después del inicio del proyecto |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Activo | AT24 | Amenaza | Dirección Proyecto | Roles y Responsabilidades no definidos | Los miembros del equipo no tienen definidos los roles y las responsabilidades | Llegados a un cierto punto del proyecto puede haber trabajadores que no saben que tienen que hacer | Alto | Tendriamos trabajadores sin hacer nada cuando podria estar ayudando en otras tareas. | Evitar | Reubicar a los trabajadores sin roles asignados. | David | 2021-06-09
Retirado | AT25 | Amenaza | Dirección Proyecto | Deficiencias plan de Comunicación | No se ha definido el plan de comunicación y/o recursos dedicados a gestionar y comunicar las expectativas del proyecto |  | Alto |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT26 | Amenaza | Dirección Proyecto | Sobrecarga en Eqipo del Proyecto | Los miembros del equipo están demasiado atareados según la planificación realizada |  | Bajo |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Activo | AT27 | Amenaza | Organizativo | Cooperacion Usuarios | Los usuarios no están dispuestos a cooperar | El equipo de trabajo no tiene experiencia trabajando en equipo | Medio | Pueden surgir problemas a la hora de poner el trabajo en común i.e. las partes realizadas de manera independiente no son compatibles entre sí | Evitar | Configurar una forma muy concreta de trabajo colaborativo y formar a los empleados para que sepan usarla correctamente | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT28 | Amenaza | Equipo Humano | Desconocimiento de la tecnologia | No hay experiencia de los miembros del equipo del proyecto con la tecnología elegida para llevarle a cabo |  | Alto |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT29 | Amenaza | Dirección Proyecto | Ausencia de Metoología | No se utiliza ninguna metodología de gestión de proyectos |  | Alto |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT30 | Amenaza | Contratación | Falta carta de encargo del Proyecto | No existe el documento o carta de encargo del proyecto en la etapa inicial de inicio del proyecto |  | Alto |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT31 | Amenaza | Document. Proyecto | Documentación Poceso AGR | No hay documentación del proceso de análisis de riesgos del proyecto |  | Alto |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT32 | Amenaza | Dirección Proyecto | Incumplmiento de reuniones para concretar requisitos | No se producen las reuniones para establecer conjuntamente los requisito de diseño de la aplicación |  | Alto |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT33 | Amenaza | Dirección Proyecto | Identificación de nuevos Riesgos | Se han identificado nuevos riesgos después del inicio del proyecto |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT34 | Amenaza | Diseño | Ausencia de Requisitos de Fiabilidad y métricas | No hay requisitos de rendimiento y fiabilidad de las métricas de seguimiento de los procesos |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT35 | Amenaza | Contratación | Presupuesto deficiente | El presupuesto aprobado del proyecto es menor que el presupuesto estimado por el equipo del proyecto |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT36 | Amenaza | Organizativo | Objeticos del Proyecto al margen del Equipo del Proyecto | Se ha establecido presupuesto, cronograma, alcance y calidad al margen del equipo del proyecto |  | Medio |  | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT37 | Amenaza | Equipo Humano | Experiencia del Director del Proyecto | El director del proyecto nunca ha realizado un proyecto de esta magnitud |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT38 | Amenaza | Dirección Proyecto | Retrasos al Inicio del Proyecto | Se ha detectado retraso en las fechas de los Entregables durante el primer 10 por ciento de la planificación de actividades del proyecto |  | Bajo |  | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT39 | Amenaza | Infraestructuras | Infraestruturas afectan a la productividad del Equipo del Proyecto | Problemas en Operaciones de infraestructura de TI y de red tienen un impacto importante en la productividad del equipo de proyecto |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT40 | Amenaza | Diseño | No se concretan E/S del Proyecto | Dificultad para la determinación de las entradas y salidas del sistema |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT41 | Amenaza | Organizativo | Conflicto Cultural | Existe conflicto cultural entre las organizaciones involucradas |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT42 | Amenaza | Dirección Proyecto | Ausencia de presupuesto para Riesgos y Cambios | No hay presupuesto de contingencia para riesgos conocidos ni para la tasa de cambio |  | Alto |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT43 | Amenaza | Circuns. Politicas | Cambios significativos en la Oorganización | Entorno de la organización inestable (por ejemplo, cambios en la alta dirección o reestructuración) |  | Medio |  | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT44 | Amenaza | Equipo Humano | Bja moral del Equipo del proyecto | Miembro (s) del equipo de proyecto (s) tienen la moral baja |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT45 | Amenaza | Organizativo | Pérdida de miembros clave del Equipo del Proyecto | Cambios de miembros clave en el equipo del proyecto después de inicio el mismo |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT46 | Amenaza | Diseño | Gran número de Interfases | Se requier gran número de interfases con otros sistemas |  | Medio |  | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT47 | Amenaza | Equipo Humano | Incompresión del sistema por los Usuarios | Los usuarios no pueden participar debido a la falta de comprensión de las capacidades del nuevo sistema. |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT48 | Amenaza | Tecnologia | Dependencia de actualizaciones Soft / Hard. | El proyecto implica implementar una versión personalizada o beta de hardware o software |  | Medio |  | Transferir |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT49 | Amenaza | Equipo Humano | Resistencia al cambio de los Usuarios o Equipo técnico | Los usuarios o el equipo de apoyo técnico se sienten amenazados por el proyecto que ha de reemplazar su antiguo sistema |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT50 | Amenaza | Dirección Proyecto | Ausencia de controles del programa | No se dispone de un sistema de valores para controlar el programa |  | Medio |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT51 | Amenaza | Contratación | Diligencia de los Proveedores | Falta de diligencia de los proveedores del proyecto. |  | Medio |  | Transferir |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT52 | Amenaza | Dirección Proyecto | Se realizan tareas no necesarias | Se realizan tareas adicionales e innecesarias. |  | Bajo |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT53 | Amenaza | Contratación | Componentes externos deficientes | Deficiencias en componentes realizados externamente |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT54 | Amenaza | Contratación | Deficiencias en tareas externas | Deficiencias en tareas realizadas externamente |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT55 | Amenaza | Diseño | Interfaz de usuario deficiente | Desarrollo incorrecto de la interfaz de usuario |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT56 | Amenaza | Dirección Proyecto | Soncontaratcion de terceros que no se ajustan al proyecto | Contratación de terceros inadecuada, que no se ajustan al propósito del proyecto. |  | Bajo |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT57 | Amenaza | Legal / Normativo | Derechos de Autor | Falta de protección de los derechos de autor, que puede hacer que otros se aprovechen del trabajo realizado |  | Alto |  | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT58 | Amenaza | Contratación | Eficiencia - Dumping | Alta competitividad, agresiva, que es capaz de hacer lo mismo de forma más eficiente y/o dumping |  | Medio |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT59 | Amenaza | Contratación | El producto / servicio objeto del proyecto no se necesitará | El producto software, objeto del proyecto, ya no se va a necesitar, y provoca que se termine el proyecto de forma prematura |  | Bajo |  | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT60 | Amenaza | Infraestructuras | Rendimiento ineficiente | Rendimiento pobre en la producción del sistema. |  | Bajo |  | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09

## Análisis Cualitativo
RR - ANÁLISIS CUALITATIVO |  |  |  | Nombre Proyecto: | Game Discovery |  | Nombre Área | Clave de identificación del Proyecto | Director del Proyecto | Nombre del Jefe de Proyecto
Identificación de Riesgos | [6 empty] | Evaluación de Riesgos | [5 empty] | Respuesta al Riesgo
Estado | ID # | Tipo | Categoría | Título | Descripción del Riesgo | Estado actual/asunciones | Probabilidad | Impacto en Coste | Calificación Coste | Impacto en Tiempo | Calificación Tiempo | Justificación | Estrategia | Acciones de Respuesta | Propietario del Riesgo | Fecha de actualización
Retirado | AT1 | Amenaza | Organizativo | Apoyo de la Alta Dirección de la Organización | Falta de apoyo de la alta dirección y/o compromiso con el proyecto. | Pueden haber discrepancias por parte de la alta dirrección a la hora de decidir que videojuegos promocionar | 3-Moderado | 2 -Bajo | 6 | 8 -Alto | 24 | Es un factor decisivo para la viabilidad del proyecto | Evitar | Llegar a un consenso para decidir los videojuegos a promocionar en cada periodo. | Vicent | 2021-06-09
Retirado | AT2 | Amenaza | Dirección Proyecto | Liderazgo del Director del Proyecto | El director del proyecto no puede efectivamente liderar el equipo ni comunicarse con los interesados. | El director del proyecto puede estar desbordado por las tareas de gestión en algun punto en el proyecto | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 8 -Alto | 32 | La falta de monitorización puede llevar a una mala gestion del proyecto | Evitar | Delegar las responsabilidades menos prioritarias a un subdirector. | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT3 | Amenaza | Organizativo | Participación de los Interesados | Los interesados no se involucran y / o participan en el proyecto | Los inversores y los clientes pueden no participar proactivamente en nuestra pagina web | 3-Moderado | 16 - Muy Alto | 48 | 4 -Moderado | 12 | Es una de las principales fuentes monetarias que recibimos | Mitigar | Realizar campañas de marketing para promocionar nuestro producto . | David | 2021-06-09
Retirado | AT4 | Amenaza | Dirección Proyecto | Compromiso del Equipo Proyecto | Los miembros del equipo tienen escaso compromiso con el alcance y calendario del proyecto. | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT5 | Amenaza | Equipo Humano | Falta de conociemientos Equipo del Proyecto | Los miembros del equipo no tienen el conocimiento y/o habilidades requeridas para llevar a cabo el proyecto. | Nuestro equipo no tiene experiencia con la tecnologia que se va a usar en el desarrolo de la arquitectura o desarrolo de la aplicacion | 3-Moderado | 8 -Alto | 24 | 8 -Alto | 24 | La calidad final del producto podría no seria la esperada, y por tanto no tendrá el éxito esperado. | Evitar | Formar a los miembros más inexpertos de nuestro equipo con cursos intensivos de formación. | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT6 | Amenaza | Organizativo | Dedicación de los Expertos | Los expertos en la materia están demasiados ocupado en sus actividades anteriores y no pueden dedicar el tiempo que les requiere el proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT7 | Amenaza | Diseño | Requisitos incompletos | Omisiones en la documentación de requisitos y/o criterios de éxito. | Falta en la identificación de algún requisito que no fue contemplado | 2-Bajo | 2 -Bajo | 4 | 4 -Moderado | 8 | Podría retrasar la entrega final del proyecto | Evitar | Realizar comprobaciones periódicas de requisitos. | Javi | 2021-06-09
Retirado | AT8 | Amenaza | Dirección Proyecto | Gestión de Cambios deficiente | No existencia del proceso de gestión de cambios. | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT9 | Amenaza | Dirección Proyecto | Planificación y gestión deficiente del proyecto | Ineficaz planificación y/o gestión. | No se ha hecho una correcta planificación de los tiempos en la fase de implementación. | 3-Moderado | 8 -Alto | 24 | 4 -Moderado | 12 | Podría retrasar la entrega final del proyecto. | Mitigar | Comprobar periódicamente que la planificación inicial es factible seguirla. | Vicent | 2021-06-09
Retirado | AT10 | Amenaza | Dirección Proyecto | Comunicación deficiente | Se producen rupturas de comunicación con los interesados del proyecto. | Puede darse el caso de que fallen las comunicaciones con las empresas y los clientes. | 3-Moderado | 4 -Moderado | 12 | 4 -Moderado | 12 | Necesitamos tener linia directa con los interesados para un correcto funcionamiento de la plataforma. | Evitar | Establecer mecanismos de comunicación secundarios. | David | 2021-06-09
Retirado | AT11 | Amenaza | Organizativo | Recursos insuficientes | Los recursos del proyecto se han asignado a un proyecto de mayor prioridad. | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT12 | Amenaza | Diseño | Deficiencias en Casos de Negocio | No se han creado casos de negocios para el proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT13 | Amenaza | Document. Proyecto | Deficiencias documentación del proyecto | No se han documentado las entregas correspondientes a los hitos ni las fechas acordadas para las mismas | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT14 | Amenaza | Dirección Proyecto | Ausencia control del Avance | No hay ningún proceso que permita determinar el estado de avance del proyecto | Se ha descuidado el seguimiento de los hitos del proyecto | 3-Moderado | 8 -Alto | 24 | 16 -Muy Alto | 48 | Podría alargar la consecución de algunos hitos | Mitigar | Programar revisiones periódicas del avance de las tareas. | Javi | 2021-06-09
Retirado | AT15 | Amenaza | Dirección Proyecto | Discordancias planificación | Los plazos planificados son discordantes con el cronograma del proyecto | Las fechas de comienzo y finalización de tareas se han ido adaptando a los diversos eventos como bajas de empleados o exigencias del cliente | 3-Moderado | 8 -Alto | 24 | 4 -Moderado | 12 | El camino crítico podría haber cambiado o no estar siendo considerado adecuadamente | Mitigar | Realizar reajustes cuando se detecte el problema | Vicent | 2021-06-09
Retirado | AT16 | Amenaza | Dirección Proyecto | Omisión retrasos iniciales | No se tienen en cuenta los retrasos iniciales del proyecto – y no se revisa su impacto en la programación general del proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT17 | Amenaza | Document. Proyecto | Deficiencias documentación proyecto | No se crea y/o mantiene actualiza la documentación de planificación y de las estimaciones realizadas | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT18 | Amenaza | Equipo Humano | Incopetencia Jefes Proyecto | Los directores y/o jefes de proyecto tienen una formación deficiente | Los altos cargos de la empresa desconocen el ámbito de la promoción de videojuegos | 3-Moderado | 4 -Moderado | 12 | 4 -Moderado | 12 | Podría llevar a malas decisiones basadas en la experiencia o no que tengan en otros ámbitos que no sea aplicable a nuestra linea de negocio | Mitigar | Informar a los altos cargos y formarles en el campo de los videojuegos para evitar un posible efecto negativo | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT19 | Amenaza | Organizativo | Incumplimientos de los Interesados | Los principales interesados no revisan y firman los entregables según la forma establecida | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT20 | Amenaza | Organizativo | Diligencia de los Interesados | Se producen demoras en las decisiones que han de tomar los interesados que causan que las fechas planificadas puedan perderse | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT21 | Amenaza | Equipo Humano | Diligencia Equipo Proyecto | Falta de diligencia de los miembros del equipo de proyecto. | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT22 | Amenaza | Contratación | Compromisos no escritos | Existen compromisos no escritos que son desconocidos por el equipo del proyecto | Se han establecido algunos requisitos que no aparecen reflejados en el alcance del proyecto | 2-Bajo | 8 -Alto | 16 | 8 -Alto | 16 | Puede llegar a generar problemas con los interesados si estos compromisos eran importantes | Aceptar | En el alcance del proyecto deben aparecer documentados todos los compromisos y acuerdos a los que se han llegado con los clientes | Javi | 2021-06-09
Retirado | AT23 | Amenaza | Contratación | Cambios significativos inicio proyecto | Se producen cambios significativos en objetivos, alcance, o requisitos planificados, inmediatamente después del inicio del proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT24 | Amenaza | Dirección Proyecto | Roles y Responsabilidades no definidos | Los miembros del equipo no tienen definidos los roles y las responsabilidades | Llegados a un cierto punto del proyecto puede haber trabajadores que no saben que tienen que hacer | 3-Moderado | 8 -Alto | 24 | 16 -Muy Alto | 48 | Tendriamos trabajadores sin hacer nada cuando podria estar ayudando en otras tareas. | Evitar | Reubicar a los trabajadores sin roles asignados. | David | 2021-06-09
Retirado | AT25 | Amenaza | Dirección Proyecto | Deficiencias plan de Comunicación | No se ha definido el plan de comunicación y/o recursos dedicados a gestionar y comunicar las expectativas del proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT26 | Amenaza | Dirección Proyecto | Sobrecarga en Eqipo del Proyecto | Los miembros del equipo están demasiado atareados según la planificación realizada | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT27 | Amenaza | Organizativo | Cooperacion Usuarios | Los usuarios no están dispuestos a cooperar | El equipo de trabajo no tiene experiencia trabajando en equipo | 3-Moderado | 8 -Alto | 24 | 4 -Moderado | 12 | Pueden surgir problemas a la hora de poner el trabajo en común i.e. las partes realizadas de manera independiente no son compatibles entre sí | Mitigar | Configurar una forma muy concreta de trabajo colaborativo y formar a los empleados para que sepan usarla correctamente | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT28 | Amenaza | Equipo Humano | Desconocimiento de la tecnologia | No hay experiencia de los miembros del equipo del proyecto con la tecnología elegida para llevarle a cabo | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT29 | Amenaza | Dirección Proyecto | Ausencia de Metoología | No se utiliza ninguna metodología de gestión de proyectos | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT30 | Amenaza | Contratación | Falta carta de encargo del Proyecto | No existe el documento o carta de encargo del proyecto en la etapa inicial de inicio del proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT31 | Amenaza | Document. Proyecto | Documentación Poceso AGR | No hay documentación del proceso de análisis de riesgos del proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT32 | Amenaza | Dirección Proyecto | Incumplmiento de reuniones para concretar requisitos | No se producen las reuniones para establecer conjuntamente los requisito de diseño de la aplicación | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT33 | Amenaza | Dirección Proyecto | Identificación de nuevos Riesgos | Se han identificado nuevos riesgos después del inicio del proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT34 | Amenaza | Diseño | Ausencia de Requisitos de Fiabilidad y métricas | No hay requisitos de rendimiento y fiabilidad de las métricas de seguimiento de los procesos | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT35 | Amenaza | Contratación | Presupuesto deficiente | El presupuesto aprobado del proyecto es menor que el presupuesto estimado por el equipo del proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT36 | Amenaza | Organizativo | Objeticos del Proyecto al margen del Equipo del Proyecto | Se ha establecido presupuesto, cronograma, alcance y calidad al margen del equipo del proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT37 | Amenaza | Equipo Humano | Experiencia del Director del Proyecto | El director del proyecto nunca ha realizado un proyecto de esta magnitud | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT38 | Amenaza | Dirección Proyecto | Retrasos al Inicio del Proyecto | Se ha detectado retraso en las fechas de los Entregables durante el primer 10 por ciento de la planificación de actividades del proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT39 | Amenaza | Infraestructuras | Infraestruturas afectan a la productividad del Equipo del Proyecto | Problemas en Operaciones de infraestructura de TI y de red tienen un impacto importante en la productividad del equipo de proyecto | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT40 | Amenaza | Diseño | No se concretan E/S del Proyecto | Dificultad para la determinación de las entradas y salidas del sistema | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT41 | Amenaza | Organizativo | Conflicto Cultural | Existe conflicto cultural entre las organizaciones involucradas | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT42 | Amenaza | Dirección Proyecto | Ausencia de presupuesto para Riesgos y Cambios | No hay presupuesto de contingencia para riesgos conocidos ni para la tasa de cambio | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT43 | Amenaza | Circuns. Politicas | Cambios significativos en la Oorganización | Entorno de la organización inestable (por ejemplo, cambios en la alta dirección o reestructuración) | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT44 | Amenaza | Equipo Humano | Bja moral del Equipo del proyecto | Miembro (s) del equipo de proyecto (s) tienen la moral baja | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT45 | Amenaza | Organizativo | Pérdida de miembros clave del Equipo del Proyecto | Cambios de miembros clave en el equipo del proyecto después de inicio el mismo | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT46 | Amenaza | Diseño | Gran número de Interfases | Se requier gran número de interfaces a otros sistemas | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT47 | Amenaza | Equipo Humano | Incompresión del sistema por los Usuarios | Los usuarios no pueden participar debido a la falta de comprensión de las capacidades del nuevo sistema. | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT48 | Amenaza | Tecnologia | Dependencia de actualizaciones Soft / Hard. | El proyecto implica implementar una versión personalizada o beta de hardware o software | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Transferir |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT49 | Amenaza | Equipo Humano | Resistencia al cambio de los Usuarios o Equipo técnico | Los usuarios o el equipo de apoyo técnico se sienten amenazados por el proyecto que ha de reemplazar su antiguo sistema | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT50 | Amenaza | Dirección Proyecto | Ausencia de controles del programa | No se dispone de un sistema de valores para controlar el programa | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT51 | Amenaza | Contratación | Diligencia de los Proveedores | Falta de diligencia de los proveedores del proyecto. | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Transferir |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT52 | Amenaza | Dirección Proyecto | Se realizan tareas no necesarias | Se realizan tareas adicionales e innecesarias. | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT53 | Amenaza | Contratación | Componentes externos deficientes | Deficiencias en componentes realizados externamente | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT54 | Amenaza | Contratación | Deficiencias en tareas externas | Deficiencias en tareas realizadas externamente | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT55 | Amenaza | Diseño | Interfaz de usuario deficiente | Desarrollo incorrecto de la interfaz de usuario | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT56 | Amenaza | Dirección Proyecto | Soncontaratcion de terceros que no se ajustan al proyecto | Contratación de terceros inadecuada, que no se ajustan al propósito del proyecto. | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 0
Retirado | AT57 | Amenaza | Legal / Normativo | Derechos de Autor | Falta de protección de los derechos de autor, que puede hacer que otros se aprovechen del trabajo realizado | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Evitar |  | Nombre | 0
Retirado | AT58 | Amenaza | Contratación | Eficiencia - Dumping | Alta competitividad, agresiva, que es capaz de hacer lo mismo de forma más eficiente y/o dumping | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT59 | Amenaza | Contratación | El producto / servicio objeto del proyecto no se necesitará | El producto software, objeto del proyecto, ya no se va a necesitar, y provoca que se termine el proyecto de forma prematura | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 0
Retirado | AT60 | Amenaza | Infraestructuras | Rendimiento ineficiente | Rendimiento pobre en la producción del sistema. | 0 | 4-Alto | 2 -Bajo | 8 | 16 -Muy Alto | 64 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0

## Análisis Cuantitativo
RR - ANÁLISIS CUANTITATIVO |  |  | Nombre Proyecto: | Game Discovery |  | Nombre Área |  | Clave de identificación del Proyecto | Director del Proyecto | Nombre del Jefe de Proyecto
Descripción de Riesgos
Identificación de Riesgos | [5 empty] | Probabilidad |  | Impacto en Coste (€) |  |  |  | Impacto en Tiempo (días) |  |  |  | Justificación | Respuesta al Riesgo
Estado | ID # | Categoría | Título | Descripción del Riesgo | Estado actual/asunciones | Baja | Alta | Optimista | Más probable | Pesimista | Probable | Optimista | Más probable | Pesimista | Probable |  | Estrategia | Acciones de Respuesta | Propietario del Riesgo | Fecha de actualización
Retirado | AT1 | Organizativo | Apoyo de la Alta Dirección de la Organización | Falta de apoyo de la alta dirección y/o compromiso con el proyecto. | Pueden haber discrepancias por parte de la alta dirrección a la hora de decidir que videojuegos promocionar | 0 | 10 | 100000 |  | 150000 | 6000 | 50 |  | 70 | 3 | Es un factor decisivo para la viabilidad del proyecto | Evitar | Llegar a un consenso para decidir los videojuegos a promocionar en cada periodo. | Vicent | 2021-06-09
Retirado | AT2 | Dirección Proyecto | Liderazgo del Director del Proyecto | El director del proyecto no puede efectivamente liderar el equipo ni comunicarse con los interesados. | El director del proyecto puede estar desbordado por las tareas de gestión en algun punto en el proyecto | 10 | 25 | 3000 |  | 5000 | 1000 | 100 |  | 150 | 21.875 | La falta de monitorización puede llevar a una mala gestion del proyecto | Evitar | Delegar las responsabilidades menos prioritarias a un subdirector. | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT3 | Organizativo | Participación de los Interesados | Los interesados no se involucran y / o participan en el proyecto | Los inversores y los clientes pueden no participar proactivamente en nuestra pagina web | 0 | 10 | 70000 |  | 90000 | 4000 | 50 | 80 | 100 | 3.8333 | Es una de las principales fuentes monetarias que recibimos | Mitigar |  | David | 2021-06-09
Retirado | AT4 | Dirección Proyecto | Compromiso del Equipo Proyecto | Los miembros del equipo tienen escaso compromiso con el alcance y calendario del proyecto. | 0 | 20 | 40 | 45000 |  | 60000 | 16000 | 10 |  |  | 3 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT5 | Equipo Humano | Falta de conociemientos Equipo del Proyecto | Los miembros del equipo no tienen el conocimiento y/o habilidades requeridas para llevar a cabo el proyecto. | Nuestro equipo no tiene experiencia con la tecnologia que se va a usar en el desarrolo de la arquitectura o desarrolo de la aplicacion | 10 | 30 | 8000 |  | 13000 | 2000 | 30 |  | 60 | 9 | La calidad final del producto podría no seria la esperada, y por tanto no tendrá el éxito esperado. | Evitar | Formar a los miembros más inexpertos de nuestro equipo con cursos intensivos de formación. | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT6 | Organizativo | Dedicación de los Expertos | Los expertos en la materia están demasiados ocupado en sus actividades anteriores y no pueden dedicar el tiempo que les requiere el proyecto | 0 | 10 | 20 | 10000 |  | 30000 | 3000 | 4 |  | 30 | 2.55 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT7 | Diseño | Requisitos incompletos | Omisiones en la documentación de requisitos y/o criterios de éxito. | Falta en la identificación de algún requisito que no fue contemplado | 10 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 9 | 25 | 2.9333 | Podría retrasar la entrega final del proyecto | Evitar | Realizar comprobaciones periódicas de requisitos. | Javi | 2021-06-09
Retirado | AT8 | Dirección Proyecto | Gestión de Cambios deficiente | No existencia del proceso de gestión de cambios. | 0 | 15 | 60 | 100000 |  | 150000 | 47000 |  |  |  |  | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT9 | Dirección Proyecto | Planificación y gestión deficiente del proyecto | Ineficaz planificación y/o gestión. | No se ha hecho una correcta planificación de los tiempos en la fase de implementación. | 25 | 40 | 3000 |  | 5000 | 1000 | 0 |  | 30 | 4.875 | Podría retrasar la entrega final del proyecto. | Mitigar | Comprobar periódicamente que la planificación inicial es factible seguirla. | Vicent | 2021-06-09
Retirado | AT10 | Dirección Proyecto | Comunicación deficiente | Se producen rupturas de comunicación con los interesados del proyecto. | Puede darse el caso de que fallen las comunicaciones con las empresas y los clientes. | 0 | 10 | 70000 |  | 90000 | 4000 | 0 |  | 30 | 0.75 | Necesitamos tener linia directa con los interesados para un correcto funcionamiento de la plataforma. | Evitar | Establecer mecanismos de comunicación secundarios. | David | 2021-06-09
Retirado | AT11 | Organizativo | Recursos insuficientes | Los recursos del proyecto se han asignado a un proyecto de mayor prioridad. | 0 | 10 | 25 | 45000 |  | 60000 | 9000 | 0 |  | 30 | 2.625 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT12 | Diseño | Deficiencias en Casos de Negocio | No se han creado casos de negocios para el proyecto | 0 | 0 | 10 | 8000 |  | 13000 | 1000 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT13 | Document. Proyecto | Deficiencias documentación del proyecto | No se han documentado las entregas correspondientes a los hitos ni las fechas acordadas para las mismas | 0 | 20 | 40 | 10000 |  | 30000 | 6000 | 0 |  | 30 | 4.5 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT14 | Dirección Proyecto | Ausencia control del Avance | No hay ningún proceso que permita determinar el estado de avance del proyecto | Se ha descuidado el seguimiento de los hitos del proyecto | 10 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 3 | Podría alargar la consecución de algunos hitos | Mitigar | Programar revisiones periódicas del avance de las tareas. | Javi | 2021-06-09
Retirado | AT15 | Dirección Proyecto | Discordancias planificación | Los plazos planificados son discordantes con el cronograma del proyecto | Las fechas de comienzo y finalización de tareas se han ido adaptando a los diversos eventos como bajas de empleados o exigencias del cliente | 10 | 20 | 100000 |  | 150000 | 19000 | 0 |  | 30 | 2.25 | El camino crítico podría haber cambiado o no estar siendo considerado adecuadamente | Mitigar | Realizar reajustes cuando se detecte el problema | Vicent | 2021-06-09
Retirado | AT16 | Dirección Proyecto | Omisión retrasos iniciales | No se tienen en cuenta los retrasos iniciales del proyecto – y no se revisa su impacto en la programación general del proyecto | 0 | 10 | 30 | 3000 |  | 5000 | 1000 | 0 |  | 30 | 3 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT17 | Document. Proyecto | Deficiencias documentación proyecto | No se crea y/o mantiene actualiza la documentación de planificación y de las estimaciones realizadas | 0 | 0 | 10 | 70000 |  | 90000 | 4000 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT18 | Equipo Humano | Incopetencia Jefes Proyecto | Los directores y/o jefes de proyecto tienen una formación deficiente | Los altos cargos de la empresa desconocen el ámbito de la promoción de videojuegos | 10 | 25 | 45000 |  | 60000 | 9000 | 0 |  | 30 | 2.625 | Podría llevar a malas decisiones basadas en la experiencia o no que tengan en otros ámbitos que no sea aplicable a nuestra linea de negocio | Mitigar | Informar a los altos cargos y formarles en el campo de los videojuegos para evitar un posible efecto negativo | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT19 | Organizativo | Incumplimientos de los Interesados | Los principales interesados no revisan y firman los entregables según la forma establecida | 0 | 0 | 10 | 8000 |  | 13000 | 1000 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT20 | Organizativo | Diligencia de los Interesados | Se producen demoras en las decisiones que han de tomar los interesados que causan que las fechas planificadas puedan perderse | 0 | 10 | 30 | 10000 |  | 30000 | 4000 | 0 |  | 30 | 3 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT21 | Equipo Humano | Diligencia Equipo Proyecto | Falta de diligencia de los miembros del equipo de proyecto. | 0 | 10 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 2.25 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT22 | Contratación | Compromisos no escritos | Existen compromisos no escritos que son desconocidos por el equipo del proyecto | Se han establecido algunos requisitos que no aparecen reflejados en el alcance del proyecto | 10 | 30 | 100000 |  | 150000 | 25000 | 0 |  | 30 | 3 | Puede llegar a generar problemas con los interesados si estos compromisos eran importantes | Aceptar | En el alcance del proyecto deben aparecer documentados todos los compromisos y acuerdos a los que se han llegado con los clientes | Javi | 2021-06-09
Retirado | AT23 | Contratación | Cambios significativos inicio proyecto | Se producen cambios significativos en objetivos, alcance, o requisitos planificados, inmediatamente después del inicio del proyecto | 0 | 15 | 60 | 3000 |  | 5000 | 2000 | 0 |  | 30 | 5.625 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT24 | Dirección Proyecto | Roles y Responsabilidades no definidos | Los miembros del equipo no tienen definidos los roles y las responsabilidades | Llegados a un cierto punto del proyecto puede haber trabajadores que no saben que tienen que hacer | 25 | 40 | 70000 |  | 90000 | 26000 | 0 |  | 30 | 4.875 | Tendriamos trabajadores sin hacer nada cuando podria estar ayudando en otras tareas. | Evitar | Reubicar a los trabajadores sin roles asignados. | David | 2021-06-09
Retirado | AT25 | Dirección Proyecto | Deficiencias plan de Comunicación | No se ha definido el plan de comunicación y/o recursos dedicados a gestionar y comunicar las expectativas del proyecto | 0 | 0 | 25 | 45000 |  | 60000 | 7000 | 0 |  | 30 | 1.875 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT26 | Dirección Proyecto | Sobrecarga en Eqipo del Proyecto | Los miembros del equipo están demasiado atareados según la planificación realizada | 0 | 10 | 25 | 8000 |  | 13000 | 2000 | 0 |  | 30 | 2.625 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT27 | Organizativo | Cooperacion Usuarios | Los usuarios no están dispuestos a cooperar | El equipo de trabajo no tiene experiencia trabajando en equipo | 0 | 10 | 10000 |  | 30000 | 1000 | 0 |  | 30 | 0.75 | Pueden surgir problemas a la hora de poner el trabajo en común i.e. las partes realizadas de manera independiente no son compatibles entre sí | Mitigar | Configurar una forma muy concreta de trabajo colaborativo y formar a los empleados para que sepan usarla correctamente | Luis | 2021-06-09
Retirado | AT28 | Equipo Humano | Desconocimiento de la tecnologia | No hay experiencia de los miembros del equipo del proyecto con la tecnología elegida para llevarle a cabo | 0 | 20 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 4.5 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT29 | Dirección Proyecto | Ausencia de Metoología | No se utiliza ninguna metodología de gestión de proyectos | 0 | 10 | 30 | 100000 |  | 150000 | 25000 | 0 |  | 30 | 3 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT30 | Contratación | Falta carta de encargo del Proyecto | No existe el documento o carta de encargo del proyecto en la etapa inicial de inicio del proyecto | 0 | 10 | 20 | 3000 |  | 5000 | 1000 | 0 |  | 30 | 2.25 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT31 | Document. Proyecto | Documentación Poceso AGR | No hay documentación del proceso de análisis de riesgos del proyecto | 0 | 10 | 30 | 70000 |  | 90000 | 16000 | 0 |  | 30 | 3 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT32 | Dirección Proyecto | Incumplmiento de reuniones para concretar requisitos | No se producen las reuniones para establecer conjuntamente los requisito de diseño de la aplicación | 0 | 0 | 10 | 45000 |  | 60000 | 3000 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT33 | Dirección Proyecto | Identificación de nuevos Riesgos | Se han identificado nuevos riesgos después del inicio del proyecto | 0 | 10 | 25 | 8000 |  | 13000 | 2000 | 0 |  | 30 | 2.625 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT34 | Diseño | Ausencia de Requisitos de Fiabilidad y métricas | No hay requisitos de rendimiento y fiabilidad de las métricas de seguimiento de los procesos | 0 | 0 | 10 | 10000 |  | 30000 | 1000 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT35 | Contratación | Presupuesto deficiente | El presupuesto aprobado del proyecto es menor que el presupuesto estimado por el equipo del proyecto | 0 | 10 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 2.625 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT36 | Organizativo | Objeticos del Proyecto al margen del Equipo del Proyecto | Se ha establecido presupuesto, cronograma, alcance y calidad al margen del equipo del proyecto | 0 | 0 | 10 | 100000 |  | 150000 | 6000 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT37 | Equipo Humano | Experiencia del Director del Proyecto | El director del proyecto nunca ha realizado un proyecto de esta magnitud | 0 | 20 | 40 | 3000 |  | 5000 | 1000 | 0 |  | 30 | 4.5 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT38 | Dirección Proyecto | Retrasos al Inicio del Proyecto | Se ha detectado retraso en las fechas de los Entregables durante el primer 10 por ciento de la planificación de actividades del proyecto | 0 | 10 | 30 | 70000 |  | 90000 | 16000 | 0 |  | 30 | 3 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT39 | Infraestructuras | Infraestruturas afectan a la productividad del Equipo del Proyecto | Problemas en Operaciones de infraestructura de TI y de red tienen un impacto importante en la productividad del equipo de proyecto | 0 | 10 | 20 | 45000 |  | 60000 | 8000 | 0 |  | 30 | 2.25 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT40 | Diseño | No se concretan E/S del Proyecto | Dificultad para la determinación de las entradas y salidas del sistema | 0 | 10 | 30 | 8000 |  | 13000 | 2000 | 0 |  | 30 | 3 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT41 | Organizativo | Conflicto Cultural | Existe conflicto cultural entre las organizaciones involucradas | 0 | 15 | 60 | 10000 |  | 30000 | 8000 | 0 |  | 30 | 5.625 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT42 | Dirección Proyecto | Ausencia de presupuesto para Riesgos y Cambios | No hay presupuesto de contingencia para riesgos conocidos ni para la tasa de cambio | 0 | 25 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 4.875 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT43 | Circuns. Politicas | Cambios significativos en la Oorganización | Entorno de la organización inestable (por ejemplo, cambios en la alta dirección o reestructuración) | 0 | 10 | 10 | 10000 |  | 30000 | 2000 | 0 |  | 30 | 1.5 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT44 | Equipo Humano | Bja moral del Equipo del proyecto | Miembro (s) del equipo de proyecto (s) tienen la moral baja | 0 | 10 | 25 | 70000 |  | 90000 | 14000 | 0 |  | 30 | 2.625 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT45 | Organizativo | Pérdida de miembros clave del Equipo del Proyecto | Cambios de miembros clave en el equipo del proyecto después de inicio el mismo | 0 | 0 | 10 | 45000 |  | 60000 | 3000 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT46 | Diseño | Gran número de Interfases | Se requier gran número de interfaces a otros sistemas | 0 | 10 | 25 | 8000 |  | 13000 | 2000 | 0 |  | 30 | 2.625 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT47 | Equipo Humano | Incompresión del sistema por los Usuarios | Los usuarios no pueden participar debido a la falta de comprensión de las capacidades del nuevo sistema. | 0 | 0 | 10 | 10000 |  | 30000 | 1000 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT48 | Tecnologia | Dependencia de actualizaciones Soft / Hard. | El proyecto implica implementar una versión personalizada o beta de hardware o software | 0 | 20 | 40 | 70000 |  | 90000 | 24000 | 0 |  | 30 | 4.5 | 0 | Transferir |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT49 | Equipo Humano | Resistencia al cambio de los Usuarios o Equipo técnico | Los usuarios o el equipo de apoyo técnico se sienten amenazados por el proyecto que ha de reemplazar su antiguo sistema | 0 | 10 | 30 | 100000 |  | 150000 | 25000 | 0 |  | 30 | 3 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT50 | Dirección Proyecto | Ausencia de controles del programa | No se dispone de un sistema de valores para controlar el programa | 0 | 10 | 20 | 3000 |  | 5000 | 1000 | 0 |  | 30 | 2.25 | 0 | Evitar |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT51 | Contratación | Diligencia de los Proveedores | Falta de diligencia de los proveedores del proyecto. | 0 | 10 | 30 | 70000 |  | 90000 | 16000 | 0 |  | 30 | 3 | 0 | Transferir |  | Nombre | 2021-06-09
Retirado | AT52 | Dirección Proyecto | Se realizan tareas no necesarias | Se realizan tareas adicionales e innecesarias. | 0 | 15 | 60 | 45000 |  | 60000 | 20000 | 0 |  | 30 | 5.625 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT53 | Contratación | Componentes externos deficientes | Deficiencias en componentes realizados externamente | 0 | 25 | 40 | 8000 |  | 13000 | 3000 | 0 |  | 30 | 4.875 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT54 | Contratación | Deficiencias en tareas externas | Deficiencias en tareas realizadas externamente | 0 | 0 | 10 | 10000 |  | 30000 | 1000 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT55 | Diseño | Interfaz de usuario deficiente | Desarrollo incorrecto de la interfaz de usuario | 0 | 10 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 2.625 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT56 | Dirección Proyecto | Soncontaratcion de terceros que no se ajustan al proyecto | Contratación de terceros inadecuada, que no se ajustan al propósito del proyecto. | 0 | 10 | 25 | 100000 |  | 150000 | 22000 | 0 |  | 30 | 2.625 | 0 | Evitar |  | Nombre | 0
Retirado | AT57 | Legal / Normativo | Derechos de Autor | Falta de protección de los derechos de autor, que puede hacer que otros se aprovechen del trabajo realizado | 0 | 0 | 10 | 3000 |  | 5000 | 0 | 0 |  | 30 | 0.75 | 0 | Evitar |  | Nombre | 0
Retirado | AT58 | Contratación | Eficiencia - Dumping | Alta competitividad, agresiva, que es capaz de hacer lo mismo de forma más eficiente y/o dumping | 0 | 20 | 40 | 70000 |  | 90000 | 24000 | 0 |  | 30 | 4.5 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0
Retirado | AT59 | Contratación | El producto / servicio objeto del proyecto no se necesitará | El producto software, objeto del proyecto, ya no se va a necesitar, y provoca que se termine el proyecto de forma prematura | 0 | 10 | 30 | 45000 |  | 60000 | 11000 | 0 |  | 30 | 3 | 0 | Aceptar |  | Nombre | 0
Retirado | AT60 | Infraestructuras | Rendimiento ineficiente | Rendimiento pobre en la producción del sistema. | 0 | 10 | 20 | 8000 |  | 13000 | 2000 | 0 |  | 30 | 2.25 | 0 | Mitigar |  | Nombre | 0

## Referencia
Normativa de Proyectos en Ingeniería en Informática
Herramienta para facilitar el análisis y gestión de riesgos cualitativos y cuantitativos del proyecto V1.0
Evaluación del IMPACTO de un Riesgo
Evaluación del Impacto de un Riesgo en los Objetivos fundamentales del Proyecto
| Lineal |  |  | 1 | VL | 2 | L | 3 | M | 4 | H | 5 |  |  | VH
| No-Lineal |  |  | 1 | VL | 2 | L | 4 | M | 8 | H | 16 |  |  | VH
| Impacto en Objetivos del proyecto |  |  | Muy Bajo | VL | Bajo | L | Moderado | M | Alto | H | Muy Alto |  |  | VH
| TIEMPO |  |  | Aumento del tiempo insignificante |  | Aumento del tiempo <5% |  | Aumento del tiempo 5-10% |  | Aumento del tiempo 10-20% |  | Aumento del tiempo >20%
| COSTE |  |  | Incremento del Coste insignificante |  | Incremento del Coste <5% |  | Incremento del coste 5-15% |  | Incremento del coste 15-30% |  | Incremento del coste >30%
| ALCANCE |  |  | Disminución del alcance imperceptible |  | Cambios en límites o características con incremento <5% de Coste |  | Cambios en límites o características con incremento 5-10% de Coste |  | Reducción del alcance inaceptables por el patrocinador |  | El elemento terminado del proyecto es inservible
| CALIDAD |  |  | Degradación de Calidad apenas perceptible |  | No hay problemas de seguridad. Deficiencias en C, O, M aceptadas por equipo del proyecto |  | No hay problemas de seguridad. Deficiencias en C, O, M requieren aceptación del patrocinador |  | Calidad inaceptable por el patricinador |  | La calidad del elemento terminado del proyecto le hace inservible
Significado: C = Calidad, O = Operabilidad, M = Mantenimiento
Probabilidad | 5 VH | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 |  | Ranking Probabilidad Riesgo |  |  |  | Calificación
| 4 H | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |  | Ranking | Probabilidad |  |  | 1 | - | 6 | Low
| 3 M | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |  | 5 | 60-99% |  |  | 7 | - | 14 | Med
| 2 L | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |  | 4 | 40-59% |  |  | 15 | - | 80 | High
| 1 VL | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |  | 3 | 20-39%
| NO LINEAL | 1 VL | 2 L | 4 M | 8 H | 16 VH |  | 2 | 10-19%
|  | Impacto | [5 empty] | 1 | 1-9%
| LINEAL | ESCALA | 1 | VL | 2 | L | 3 | M | 4 | H | 5 |  |  | VH
| NO LINEAL | ESCALA | 1 | VL | 2 | L | 4 | M | 8 | H | 16 |  |  | VH
VOVER AL REGISTRO DE RIESGOS
Aviso Legal
Los contenidos de esta hoja de cálculo están sujetos a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5
España (CC BY-NC-ND 2.5 ES) de Creative Commons.
El texto completo de esta licencia está disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.es
Así pues se permite copia, distribución y comunicación pública siempre que se cite al autor y la fuente (Consejo General de
Colegios de Ingeniería en Informática - CCII), tal y como se recomienda que se redacten las citas a obras de terceros, en
libros y artículos publicados. No se pueden hacer usos comerciales ni obras derivadas.
Resumen en español de esta licencia en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/