## Calculos Flujo de Caja
Tarea | Duración | Fecha Inicio | Fecha Fin | n_R1 | Recursos_1 | n_R2 | Recursos_2 |  | Tarea
A | 2 | 0 | 2 | 1 | Analista | 0 |  |  | A | A | A | [24 empty] | #REF!
B | 2 | 0 | 2 | 2 | Analista | 0 |  |  | B | 2A | 2A
C | 3 | 2 | 5 | 1 | Analista | 1 | Servidor |  | C |  |  | 1A + 1S | 1A + 1S | 1A + 1S
D | 3 | 2 | 5 | 1 | Programador | 1 | Analista |  | D |  |  | 1P + 1A | 1P + 1A | 1P + 1A
E | 2 | 5 | 7 | 3 | Analista | 1 | Servidor |  | E | [5 empty] | 3A + 1S | 3A + 1S
F | 2 | 5 | 7 | 2 | Programador | 1 | Analista |  | F | [5 empty] | 2P + 1A | 2P + 1A
G | 4 | 2 | 6 | 2 | Programador | 0 |  |  | G |  |  | 2P | 2P | 2P | 2P
H | 2 | 7 | 9 | 2 | Programador | 1 | Servidor |  | H | [7 empty] | 2P + 1S | 2P + 1S
I | 3 | 7 | 10 | 1 | Analista | 0 |  |  | I | [7 empty] | 1A | 1A | 1A
[10 empty] | 0¦1 | 1¦2 | 2¦3 | 3¦4 | 4¦5 | 5¦6 | 6¦7 | 7¦8 | 8¦9 | 9¦10 | [6 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Coste de tarea = duración * (n_R1 * Recursos_1 + n_R2 * Recursos_2)
En este ejercicio, actualizar tabla de tareas y tabla 1 (si hay dudas, mirar ejemplo resuelto)
Tabla1
|  |  |  | ATENCIÓN |  |  |  | nº Analistas |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coste Analista: |  | 500 | € | ACTUALIZAR COSTES e INGRESOS |  |  |  | nº Programadores |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coste Programador: |  | 400 | € |  |  |  |  | nº Servidores |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coste Servidor: |  | 300 | € |  |  |  |  | Tabla2
[8 empty] | Flujo de Pagos |  | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3900 | 3100 | 1600 | 1600 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingreso semana 6: |  |  | 16300 | € | ATENCIÓN |  |  | Acumulado pagos |  | 1500 | 3000 | 5500 | 8000 | 10500 | 14400 | 17500 | 19100 | 20700 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200
Ingreso semana 10 (final del proyecto): |  |  | 16500 | € | ACTUALIZAR INGRESOS |  |  | Flujo de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
[5 empty] | En FLUJO DE INGRESOS TAMBIÉN |  |  | Flujo de Caja |  | -1500 | -1500 | -2500 | -2500 | -2500 | 12400 | -3100 | -1600 | -1600 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
[8 empty] | Acumulado FC |  | -1500 | -3000 | -5500 | -8000 | -10500 | 1900 | -1200 | -2800 | -4400 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 26600
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Presupuesto del proyecto: |  |  | 21200 | €
Beneficio del proyecto: |  |  | 11600 | €

## Caminocrítico (hidden)
DNI | #REF!
Tarea | Duración | [5 empty] | C |  | #REF! |  |  | E |  | #REF! |  |  | H |  | #REF!
A | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
B | #REF! |  | A |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
C | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
D | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
E | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
F | #REF! | [5 empty] | D |  | #REF! |  |  | F |  | #REF! |  |  | J |  | #REF!
G | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
H | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | L | #REF!
I | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
J | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF!
K | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
L | #REF! | [6 empty] | G |  | #REF! |  |  | I |  | #REF!
M | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | K |  | #REF!
N | #REF! | B |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! |  | N | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF!
[22 empty] | #REF! |  | #REF!
[18 empty] | M |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[18 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[18 empty] | #REF! |  | #REF!