## Hoja1
ATENCIÓN: Poner costes con comas
Actividad | Pred | Duración | Inicio temp | Fin Temp. | Cantidad | Recurso | Coste planificado | Coste real | Finalizada al:
A | - | 1 | 0 | 1 | 2 | Analista | 300 | 282 | 100%
B | A | 4 | 1 | 5 | 1 | Analista | 600 | 516 | 100%
C | A | 4 | 1 | 5 | 2 | Analista | 1200 | 876 | 100%
D | A | 4 | 1 | 5 | 1 | Programador | 400 | 344 | 100% |  | Porcentajes de trabajo realizado y acumulado
E | B,C | 4 | 5 | 9 | 2 | Analista | 1200 | 712.8 | 60% |  | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
F | C | 4 | 5 | 9 | 2 | Programador | 800 | 169.6 | 20% |  | Tarea
G | C,D | 2 | 5 | 7 | 2 | Programador | 400 | 274.4 | 70% |  | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
H | E,F,G | 1 | 9 | 10 | 2 | Programador | 200 | 0 | 0% |  | B | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | C | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | D | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[11 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Presupuesto (BAC): |  |  |  | 5100 | [6 empty] | F | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Valor Planificado (VP): |  |  |  | 3200 | A parte de actualizar la tabla verde, las tareas y los porcentajes, actualizar VP en porcentajes | [5 empty] | G | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
Coste Real (CR): |  |  |  | 3174.8 | [6 empty] | H | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Valor Ganado (VG): |  |  |  | 3660
Variación de Costos (CV = VG - CR): |  |  |  | 485.2
Índice de rendimiento del costo (CPI = VG / CR): |  |  |  | 1.1528
Variación de cronograma (SV = VG - VP): |  |  |  | 460
Índice de rendimiento del cronograma (SPI = VG / VP): |  |  |  | 1.1438
Estimación de gasto hasta finalizar (ETC = BAC - VG): |  |  |  | 1440
Estimación del coste final (EAC = ETC + CR): |  |  |  | 4614.8
Diagrama de Gantt
Tarea | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N