## Calculos Flujo de Caja
Tarea | Duración | F. Inicio | F. Fin | n_R1 | Recursos_1 | n_R2 | Recursos_2 |  | Tarea
| (semanas) | [7 empty] | A | 3A | 3A | [14 empty] | #REF!
A | 2 | 0 | 2 | 3 | Analista |  |  |  | B | 2A | 2A
B | 2 | 0 | 2 | 2 | Analista |  |  |  | C |  |  | A + S | A + S | A + S
C | 3 | 2 | 5 | 1 | Analista | 1 | Servidor |  | D |  |  | P + A | P + A | P + A
D | 3 | 2 | 5 | 1 | Programador | 1 | Analista |  | E | [5 empty] | 3A + S | 3A + S
E | 2 | 5 | 7 | 3 | Analista | 1 | Servidor |  | F | [5 empty] | 2P + 1A | 2P + 1A
F | 2 | 5 | 7 | 2 | Programador | 1 | Analista |  | G |  |  | 2P | 2P | 2P | 2P
G | 4 | 2 | 6 | 2 | Programador |  |  |  | H | [7 empty] | 3P + S | 3P + S
H | 2 | 7 | 9 | 3 | Programador | 1 | Servidor |  | I | [7 empty] | 2A | 2A | 2A
I | 3 | 7 | 10 | 2 | Analista |  |  |  |  | 0¦1 | 1¦2 | 2¦3 | 3¦4 | 4¦5 | 5¦6 | 6¦7 | 7¦8 | 8¦9 | 9¦10
Coste de tarea = duración * (n_R1 * Recursos_1 + n_R2 * Recursos_2)
Tabla1
[8 empty] | nº Analistas |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coste Analista: |  | 300 | € |  |  |  |  | nº Programadores |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coste Programador: |  | 300 | € |  |  |  |  | nº Servidores |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coste Servidor: |  | 300 | € |  |  |  |  | Tabla2
[8 empty] | Flujo de Pagos |  | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 2100 | 1800 | 1800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingreso semana 6: |  |  | 16300 | € |  |  |  | Acumulado pagos |  | 1500 | 3000 | 4800 | 6600 | 8400 | 11100 | 13200 | 15000 | 16800 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400
Ingreso semana 10 (final del proyecto): |  |  | 16300 | € |  |  |  | Flujo de ingresos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
[8 empty] | Flujo de Caja |  | -1500 | -1500 | -1800 | -1800 | -1800 | 13600 | -2100 | -1800 | -1800 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
[8 empty] | Acumulado FC |  | -1500 | -3000 | -4800 | -6600 | -8400 | 5200 | 3100 | 1300 | -500 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 30200
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | Presupuesto del proyecto: |  |  | 17400 | €
|  |  | Beneficio del proyecto: |  |  | 15200 | €
Coste de Tarea A: |  | 1800 | €
Coste de Tarea B: |  | 1200 | €
Coste de Tarea C: |  | 1800 | €
Coste de Tarea D: |  | 1800 | €
Coste de Tarea E: |  | 2400 | €
Coste de Tarea F: |  | 1800 | €
Coste de Tarea G: |  | 2400 | €
Coste de Tarea H: |  | 2400 | €
Coste de Tarea I: |  | 1800 | €

## Caminocrítico (hidden)
DNI | #REF!
Tarea | Duración | [5 empty] | C |  | #REF! |  |  | E |  | #REF! |  |  | H |  | #REF!
A | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
B | #REF! |  | A |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
C | #REF! |  | 0 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
D | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
E | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
F | #REF! | [5 empty] | D |  | #REF! |  |  | F |  | #REF! |  |  | J |  | #REF!
G | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
H | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | L | #REF!
I | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
J | #REF! | [20 empty] | #REF! |  | #REF!
K | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF!
L | #REF! | [6 empty] | G |  | #REF! |  |  | I |  | #REF!
M | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | K |  | #REF!
N | #REF! | B |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | 0 |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! |  |  | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! |  | N | #REF!
|  | #REF! |  | #REF! | [17 empty] | #REF! |  | #REF!
[22 empty] | #REF! |  | #REF!
[18 empty] | M |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
[18 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[18 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[18 empty] | #REF! |  | #REF!