## Enunciado
Inserta tu DNI en esta celda (sin letra): |  |  | NOTA:Las duraciones de las tareas tomarán valores a partir de los dígitos de tu DNI
DNI | 53884051
|  |  |  | Tarea | Duración (sem.) | Predecesora
|  |  |  | A | 6 | -
|  |  |  | B | 5 | -
|  |  |  | C | 3 | A
|  |  |  | D | 1 | A
|  |  |  | E | 6 | C
|  |  |  | F | 11 | C,D
|  |  |  | G | 15 | B
|  |  |  | H | 5 | E
|  |  |  | I | 4 | F,G
|  |  |  | J | 1 | H,I
|  |  |  | K | 4 | J
|  |  |  | L | 4 | J
|  |  |  | M | 7 | K
|  |  |  | N | 2 | K,L
a) Dibuja el diagrama de precedencias sobre el esquema proporcionado en la hoja "Camino crítico" | [6 empty] | (15% nota)
b) Calcula las fechas de inicio y fin temprano y tardío, el máximo tiempo disponible y la holgura total de cada tarea en la hoja "Camino crítico" | [7 empty] | (30 % nota)
c) Identifica el camino (o caminos) crítico (enmarca cada tarea en color ROJO) |  |  |  |  | (10% nota)
d) Dibuja el diagrama de Gantt sobre la hoja "D Gantt" |  |  |  | (30% nota)
e) Supongamos que el proyecto ya ha empezado, y que estamos en la semana 20 del proyecto (15% nota)
En la semana 20 de ejecución del proyecto nos damos cuenta que algunas de las tareas planificadas se han atrasado (tareas A,C y G)
mientras que en otras (tareas H,J,K,M y N) el tiempo se puede reducir (respecto a la duración inicialmente planificada) introduciendo más recursos.
En la siguiente tabla se muestra el cambio en la previsión de la duración de las tareas (A, C y G), así como las reducciones máximas en las tareas (H,J,K,M y N):
| Tarea | Nueva duración (sem.)
| A | 7
| C | 4
| G | 20
| Tarea | Máxima reducción (sem.)
| H | -1
| J | -1
| K | -3
| M | -1
| N | -1
SE PIDE: utilizar las reducciones adecuadas de las tareas H,J,K,M y N (sin exceder el máximo posible) para que la duración total del proyecto sea la misma
Crea el nuevo camino crítico en la hoja "camino crítico replanificado" y el nuevo diagrama de gantt en la hoja "D Gantt replanificado".
NOTA: Dependiendo de los datos puede haber más de una solución válida o incluso no haberla.

## Camino crítico
[5 empty] | C |  | 3 |  |  | E |  | 6 |  |  | H |  | 5
[5 empty] | 3 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 17
| A |  | 3 |  | 4 |  |  | 7 |  | 11 |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 22
| 0 |  |  | 3 | 4 |  | 1 |  |  | 11 |  | 5 |  |  | 10 |  | 5
| 1 |  |  | 4
| 4 |  | 1
[5 empty] | D |  | 1 |  |  | F |  | 11 |  |  | J |  | 1
[5 empty] | 3 |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 17 |  | 22 |  |  | 23
[5 empty] | 6 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 18 |  | 22 |  |  | 23 |  | L | 4
[5 empty] | 4 |  | 3 |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 23 |  | 27
[20 empty] | 28 |  | 32
[20 empty] | 9 | 5
[6 empty] | G |  | 15 |  |  | I |  | 4
[6 empty] | 3 |  |  | 18 |  | 18 |  |  | 22 |  | K |  | 4
B |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 18 |  | 18 |  |  | 22 |  | 23 |  |  | 27
0 |  |  | 3 |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 23 |  |  | 27
0 |  |  | 3 | [12 empty] | 4 |  | 0 |  | N | 2
3 |  | 0 | [17 empty] | 27 |  | 29
[20 empty] | 32 |  | 34
[16 empty] | M |  | 7 |  | 7 | 5
[16 empty] | 27 |  |  | 34
[16 empty] | 27 |  |  | 34
[16 empty] | 7 |  | 0
[23 empty] | Etiqueta de actividad | Duración
[23 empty] | I. temprano |  | F. temprano
[23 empty] | I. tardío |  | F. tardío
[23 empty] | Máx. tiempo disponible | Holguras

## D Gantt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## Camino crítico replanificado
[5 empty] | C |  | 4 |  |  | E |  | 6 |  |  | H |  | 5
[5 empty] | 7 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 22
| A |  | 7 |  | 10 |  |  | 14 |  | 18 |  |  | 24 |  | 24 |  |  | 29
| 0 |  |  | 7 | 7 |  | 3 |  |  | 13 |  | 7 |  |  | 12 |  | 7
| 3 |  |  | 10
| 10 |  | 3
[5 empty] | D |  | 1 |  |  | F |  | 11 |  |  | J |  | 0
[5 empty] | 7 |  |  | 8 |  | 11 |  |  | 22 |  | 29 |  |  | 29
[5 empty] | 13 |  |  | 14 |  | 14 |  |  | 25 |  | 29 |  |  | 29 |  | L | 4
[5 empty] | 7 |  | 6 |  |  | 14 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 29 |  | 33
[20 empty] | 30 |  | 34
[20 empty] | 5 | 1
[6 empty] | G |  | 20 |  |  | I |  | 4
[6 empty] | 5 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 29 |  | K |  | 1
B |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 25 |  | 25 |  |  | 29 |  | 29 |  |  | 30
0 |  |  | 5 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 29 |  |  | 30
0 |  |  | 5 | [12 empty] | 1 |  | 0 |  | N | 2
5 |  | 0 | [17 empty] | 33 |  | 35
[20 empty] | 34 |  | 36
[16 empty] | M |  | 6 |  | 3 | 1
[16 empty] | 30 |  |  | 36
[16 empty] | 30 |  |  | 36
[16 empty] | 6 |  | 0

## D Gantt replanificado
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55