## Hoja1
Actividad | Predecesor | Duración | Inicio temprano | Final temprano | Cantidad | Recurso | Coste planificado | Coste real | Finalizada al:
A | ∅ | 1 | 0 | 1 | 1 | Analista | 200 | 176 | 100%
B | A | 3 | 1 | 4 | 2 | Analista | 1200 | 1128 | 100%
C | A | 4 | 1 | 5 | 1 | Analista | 800 | 680 | 100%
D | A | 3 | 1 | 4 | 1 | Programador | 300 | 324 | 100% | Porcentajes de trabajo realizado y acumulado
E | B, C | 4 | 5 | 9 | 1 | Analista | 800 | 164.8 | 20%
F | C | 4 | 5 | 9 | 2 | Programador | 800 | 436 | 50% |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
G | C, D | 2 | 5 | 7 | 2 | Programador | 400 | 254.8 | 70% | A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
H | E, F, G | 1 | 9 | 10 | 1 | Programador | 100 | 0 | 0% | B | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | C | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Final de semana | [9 empty] | D | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[10 empty] | E | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Presupuesto (BAC): |  |  |  | 4600 | [5 empty] | F | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Valor Planificado (VP): |  |  |  | 3100 | [5 empty] | G | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100%
Coste Real (CR): |  |  |  | 3163.6 | [5 empty] | H | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Valor Ganado (VG): |  |  |  | 3340
Variación de Costos (CV = VG - CR): |  |  |  | 176.4
Índice de desempeño del costo (CPI = VG / CR): |  |  |  | 1.0558
Variación de cronograma (SV = VG - VP): |  |  |  | 240
Índice de rendimiento del cronograma (SPI = VG / VP): |  |  |  | 1.0774
Estimación de gasto hasta finalizar (ETC = EAC - R):
Estimación deL coste final (EAC = ETC + R):
Tarea | [7 empty] | Esto ya no
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N